## PITCS-FOMES-FIUPEA
Programas: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar un responsable de las actividades de contraloría social. | Titular de la Institución | Oficio | 1 | bar: MARZO 10 to ABRIL 17
2 | Establecer la coordinación con el Programa para acordar lo referente a la Contraloría Social. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Actividad | 1 | bar: MARZO 10 to ABRIL 17
3 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social y enviarlo al Programa para su aprobación. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Programa elaborado | 1 | bar: MARZO 10 to ABRIL 17
2. PROMOCIÓN
4 | Difundir a través de la página de Internet Institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrecen los Programas. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Información publicada en la página de Internet | 1 | bar: MARZO 10 to ABRIL 17
5 | Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Documento difundido | 1 | bar: MARZO 10 to ABRIL 17
6 | Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios de los Programas. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Asesoría proporcionada | variable | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
3 SEGUIMIENTO
7 | Capturar en el sistema informático las actividades de asesoría en materia de contraloría social: | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Asesoría capturada | variable | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
8 | Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el sistema informático. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Cédula capturada | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
9 | Capturar la información contenida en las minutas | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Minuta capturada | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
10 | Recopilar, canalizar o dar atención a quejas y denuncias. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Queja y/o denuncia atendida | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
11 | Capturar en el sistema informático las quejas y denuncias. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Queja y/o denuncia capturada | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
12 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Acción de mejora propuesta | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
13 | Elaborar un reporte semstral de las asesorías y difusión realizadas de la contraloría social. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Reporte elaborado | variable | ENERO 1: Año 2010
M. en A. Ildefonso Figueroa Ramos Responsable de Contraloría Social Universidad del Mar
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2009